## Tam Đường
BIỂU CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT HUYỆN TAM ĐƯỜNG (Kèm theo Báo cáo số 716-BC/HU, ngày 02/5/2025 của BCĐ huyện Tam Đường)
TT | Nội dung | Số CCCD/ mã ĐDCN | Phân loại theo nhóm hộ | [6 empty] | Tổng cộng | Xây mới | Sửa chữa | Tiến độ thực hiện
|  |  | Tổng cộng | Hộ nghèo |  |  | Hộ cận nghèo | [5 empty] | Tích 1 nếu đã hoàn thành | Đang triển khai |  |  |  | Chưa triển khai
|  |  |  | Cộng | Xây mới | Sửa chữa | Cộng | Xây mới | Sửa chữa |  |  |  |  | Tích 1 nếu đang triển khai | Tích 1 nếu tiến độ đã đạt >50% | Tích 1 nếu tiến độ đã đạt >80% | Tích 1 nếu dự kiến 5 ngày tới sẽ hoàn thành | Tích 1 nếu chưa triển khai | Tích 1 nếu dự kiến 5 ngày tới sẽ triển khai
A | Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xã Bình Lư |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 4 | 5
B | Hỗ trợ nhà ở theo Chương trình MTQG 1719 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | Xã Hồ Thầu |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1
2 | Xã Giang Ma |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
3 | Xã Bản Giang |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
4 | Xã Bình Lư |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 2 |  | 2
C | Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 615 | 480 | 135 | 269 | 326 | 75 | 105 | 21 | 18 | 15
1 | Thị Trấn Tam Đường |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Xã Khun Há |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68 | 61 | 7 | 13 | 54 | 1 | 26 | 2 | 0 | 1
3 | Xã Thèn Sin |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 89 | 76 | 13 | 50 | 38 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0
4 | Xã Bản Giang |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 77 | 59 | 18 | 39 | 38 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0
5 | Xã Nà Tăm |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33 | 27 | 6 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Xã Nùng Nàng |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22 | 7 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
7 | Xã Bình Lư |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66 | 53 | 13 | 32 | 32 | 20 | 0 | 6 | 2 | 2
8 | Xã Hồ Thầu |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
9 | Xã Giang Ma |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 10 | 10 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0
10 | Xã Tả Lèng |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | 22 | 18 | 20 | 19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1
11 | Xã Sơn Bình |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57 | 30 | 27 | 25 | 31 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0
12 | Xã Bản Hon |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68 | 64 | 4 | 12 | 55 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0
13 | Xã Bản Bo |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 56 | 56 | 0 | 33 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0